## 工作表1
周店项目20号结点计划
平台 | 子系统 | 目标 | 计划完成时间 | 实际完成时间 | 备注 | 责任人
安卓业主端 | 业主端UI开发 | 界面UI开发完成 | 9月15号 |  |  | 蔡雨峰
| 业主端接口 | 1.非功能性接口（登录注册，忘记密码等） 2.完成验房，报事报修工单接口 | 9月15号 |  |  | 侯玉凯
| 业主端功能开发 | 完成验房报事报修功能 | 9月16号 |  |  | 蔡雨峰
| 业主端测试 |  | 9月16号 |  |  | 韩达，李琪 | 关键结点
安卓员工端 | 员工端业务梳理，原型及UI设计 | 根据需求设计UI | 9月15号 |  |  | 梅再金
| 员工端UI开发 | 界面UI开发完成 | 9月17号 |  |  | 蔡雨峰
| 员工端接口 | 1.非功能性接口（登录注册，忘记密码等） 2.完成验房，报事报修工单接口 3.员工姓名联系电话接口 | 9月17号 |  |  | 侯玉凯
| 员工端功能开发 | 完成验房，报事报修，联系电话功能 | 9月18号 |  |  | 蔡雨峰
| 员工端测试 |  | 9月18号 |  |  | 韩达，李琪 | 关键结点
后台管理端 | 管理端业务梳理，原型及UI设计 | 后台管理端匹配业主1.0要求做UI设计：业主人数及房屋统计图，验房，报事报修，员工导入，楼宇，单元，房号业主信息导入（参考业主提供截图） | 9月17号 |  |  | 梅再金
| 管理端UI设计开发 | 根据UI完成界面开发 | 9月17号 |  |  | 侯玉凯
| 管理端接口开发 | 完成接口开发 | 9月17号 |  |  | 侯玉凯
| 管理端功能开发 | 完成功能开发 | 9月18号 |  |  | 侯玉凯
| 管理端测试 |  | 9月18号 |  |  | 韩达李琪 | 关键结点
bug整改上线 |  |  | 9月19号 |  |  | 所有人